## Hoja1
	Comunicación con el cliente		Planificación		Análisis de riesgos		Ingeniería		Construcción y adaptación			Evaluación del cliente
Acciones	TUE	SRS	Estimación	Planificación	Valor	Planificación	Análisis	Diseño	Codificación	Prueba	Ensamblado	Instalación	Evaluación
Reunión inicial	12/11/2012	12/11/2012
	Todos	Todos
SRS		3/01/2013 - 8/01/2013,			3/01/2013 - 8/01/2013,	3/01/2013 - 8/01/2013,
		Todos			Todos	Todos
Plan de Proyecto			3/12/2012 – 21/12/2012, Todos	3/12/2012 – 21/12/2012, Todos
Entrega Fase 1							14/01/2013, Todos	14/01/2013, Todos
Diseño y creación BBDD							18/2/2013 – 22/02/2013, Luis, Gorka	18/2/2013 – 22/02/2013, Luis, Gorka
Diseño y creación de la interfaz gráfica								25/2/2013 – 01/03/2013, Luis, Gorka
Módulo tipo							25/2/2013,	25/2/2013,	25/2/2013,	25/2/2013,	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
							Pablo	Pablo	Pablo	Pablo
Módulo cargo							26/2/2013,	26/2/2013,	26/2/2013,	26/2/2013,	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
							Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro
Módulo pensión							27/2/2013, Noel	27/2/2013, Noel	27/2/2013, Noel	27/2/2013, Noel	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo clientes							4/3/2013, Luis y Gorka	5/3/2013, Luis y Gorka	6/3/2013 – 7/3/2013, Luis y Gorka	8/3/2013, Luis y Gorka	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo turnos							4/3/2013, Ignacio y Noel	5/3/2013, Ignacio y Noel	6/3/2013 – 7/3/2013, Ignacio y Noel	8/3/2013, Ignacio y Noel	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo empleados							4/3/2013, Pablo y Álvaro	5/3/2013, Pablo y Álvaro	6/3/2013 – 7/3/2013, Pablo y Álvaro	8/3/2013, Pablo y Álvaro	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo comodidades							11/3/2013, Ignacio y Noel	12/3/2013, Ignacio y Noel	13/3/2013 – 14/3/2013, Ignacio y Noel	15/3/2013, Ignacio y Noel	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo habitaciones							11/3/2013, Pablo y Álvaro	12/3/2013, Pablo y Álvaro	13/3/2013 – 14/3/2013, Pablo y Álvaro	15/3/2013, Pablo y Álvaro	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo servicios_hotel							11/3/2013, Luis y Gorka	12/3/2013, Luis y Gorka	13/3/2013 – 14/3/2013, Luis y Gorka	15/3/2013, Luis y Gorka	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo Reservas							18/3/2013, Luis y Gorka	19/3/2013, Luis y Gorka	20/3/2013, Luis y Gorka	21/3/2013, Luis y Gorka	2/4/2013 – 5/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos