## Hoja1
	Comunicación con el cliente		Planificación		Análisis de riesgos		Ingeniería		Construcción y adaptación			Evaluación del cliente
Acciones	TUE	SRS	Estimación	Planificación	Valor	Planificación	Análisis	Diseño	Codificación	Prueba	Ensamblado	Instalación	Evaluación
Reunión inicial	12/11/2012, Todos	12/11/2012 Todos
SRS		03/12/2012 – 08/01/2013, Todos			03/12/2012 – 08/01/2013, Todos	03/12/2012 – 08/01/2013, Todos
Plan de Proyecto			03/12/2012 – 21/12/2012, Todos	03/12/2012 – 21/12/2012, Todos
Entrega Fase 1							14/01/2013, Todos	14/01/2013, Todos
Diseño y creación BBDD							18/02/2013 – 22/02/2013, Luis, Gorka	18/02/2013 – 22/02/2013, Luis, Gorka
Módulo clientes							25/02/2013, Todos	26/02/2013, Todos	27/02/2013 – 28/03/2013, Todos	01/03/2013, Todos	02/04/2013 – 05/04/2013, Todos	22/04/2013 – 26/04/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo turnos							04/03/2013, Ignacio y Noel	05/03/2013, Ignacio y Noel	06/03/2013 – 07/03/2013, Ignacio y Noel	08/03/2013, Ignacio y Noel	02/04/2013 – 05/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/04/2013 – 26/04/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo empleados							04/03/2013, Pablo y Álvaro	05/03/2013, Pablo y Álvaro	06/03/2013 – 07/03/2013, Pablo y Álvaro	08/03/2013, Pablo y Álvaro	02/04/2013 – 05/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/04/2013 – 26/04/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo habitaciones							11/03/2013, Pablo y Álvaro	12/03/2013, Pablo y Álvaro	13/03/2013 – 14/03/2013, Pablo y Álvaro	15/03/2013, Pablo y Álvaro	02/04/2013 – 05/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/04/2013 – 26/04/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo servicios_hotel							11/03/2013, Luis y Gorka	12/03/2013, Luis y Gorka	13/03/2013 – 14/03/2013, Luis y Gorka	15/03/2013, Luis y Gorka	02/04/2013 – 05/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/04/2013 – 26/04/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Módulo Reservas							18/03/2013, Luis y Gorka	19/03/2013, Luis y Gorka	20/03/2013, Luis y Gorka	21/03/2013, Luis y Gorka	02/04/2013 – 05/04/2013, Ignacio, Noel, Pablo, Álvaro	22/04/2013 – 26/04/2013, Todos	27/05/2013, Todos
Diseño y creación de la interfaz gráfica								08/04/2013 – 12/04/2013, Luis, Gorka			15/04/2013 – 17/04/2013 Todos	22/4/2013 – 26/4/2013, Todos	27/05/2013, Todos